## 说明与版本
字段名 | 值
方案大类 | 脚手架工程
方案名称 | 落地脚手架
适用说明 | 落地脚手架专项方案审核配置示例
编制人
更新日期

## 章节结构_完整性
章节编码 | 章节标题 | 是否校验 | 完整性依据 | 备注
一 | 工程概况 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
1.1 | 脚手架工程概况和特点 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
1.2 | 施工平面及立面布置 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
1.3 | 施工要求 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
1.4 | 施工地的气候特征和季节性天气 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
1.5 | 风险辨识与分级 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
1.6 | 参建各方责任主体单位 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
二 | 编制依据 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
2.1 | 法律依据 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
2.2 | 项目文件 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
2.3 | 施工组织设计 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
三 | 施工计划 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
3.1 | 施工进度计划 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
3.2 | 材料与设备计划 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
3.3 | 劳动力计划 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
四 | 施工工艺技术 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
4.1 | 技术参数 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
4.2 | 工艺流程 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
4.3 | 施工方法及操作要求 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
4.4 | 检查要求 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
五 | 施工保证措施 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
5.1 | .组织保障措施 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
5.2 | 技术措施 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
5.3 | 监测监控措施 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
六 | 施工管理及作业人员配备和分工 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
6.1 | 施工管理人员 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
6.2 | 专职安全人员 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
6.3 | 特种作业人员 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
6.4 | 其他作业人员 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
七 | 验收要求 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
7.1 | 验收标准 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
7.2 | 验收程序 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
7.3 | 验收内容 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
八 | 应急处置措施 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
8.1 | 应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
8.2 | 应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
8.3 | 救援医院信息 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
8.4 | 应急物资准备 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
九 | 计算书及相关图纸 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
9.1 | 施工设计计算书 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板
9.2 | 相关施工图纸 | 是 | 脚手架工程落地脚手架方案标准模板

## 一致性规则
规则ID | 规则名称 | 是否启用 | 源章节编码 | 目标章节编码 | 检查说明
CNS_003 | 4.1节所用的材料与设备规格型号、数量应与3.2节一致 | 是 | 3.2 | 4.1 | 主要材料及设备规格型号与数量在各章节中描述应前后一致
CNS_004 | 6.3节中的特种人员证书数量应与3.3节中的劳动力计划中特种人员数量一致 | 是 | 3.3 | 6.3 | 特种人员数量在各章节中描述应前后一致
CNS_005 | 6.4节中的其他人员的数量应与3.3节中的劳动力计划中其他人员数量一致 | 是 | 3.3 | 6.4 | 其他人员数量在各章节中描述应前后一致
CNS_006 | 9.1节中计算参数应与1.2节、4.1节中的参数一致 | 是 | 1.2、4.1 | 9.1 | 脚手架搭设参数、荷载取值在各章节中描述应前后一致

## 编制依据库
依据ID | 文献类型 | 标准号或文号 | 文献名称 | 版本或施行日期说明 | 是否必引 | 类别 | 分类 | 备注
BASIS_001 | 法规 | 主席令第29号（2019年修正） | 中华人民共和国建筑法 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_002 | 法规 | 主席令第88号（2021年修正） | 中华人民共和国安全生产法 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_003 | 法规 | 国务院令第279号（2019修订） | 建设工程质量管理条例 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_004 | 法规 | 国务院令第393号 | 建设工程安全生产管理条例 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_005 | 法规 | 住建部第37号令 | 危险性较大的分部分项工程安全管理规定 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_006 | 法规 | 建办质(2018)31号 | 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_007 | 法规 | 建办质〔2021〕48号 | 住房和城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》的通知 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_008 | 法规 | 建质规〔2024〕5号 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版） | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_009 | 法规 | 陕建发〔2019〕1116号 | 关于印发《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_010 | 法规 | 市建质发〔2018〕26号 | 关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_011 | 国标 | GB51210-2016 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_012 | 行标 | JGJ130—2011 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_013 | 国标 | GB50007-2011 | 《建筑地基基础设计规范》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_014 | 行标 | JGJ59—2011 | 《建筑施工安全检查标准》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_015 | 行标 | JGJ80-2016 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_016 | 国标 | GB50009-2012 | 《建筑结构荷载规范》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_017 | 国标 | GB55023-2022 | 《施工脚手架通用规范》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_018 | 团体标准 | T/CECS 699-2020 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_019 | 国标 | GB/T 15831-2023 | 《钢管脚手架扣件》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_020 | 国标 | GB24910-2010 | 《钢板冲压扣件》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程
BASIS_021 | 国标 | GB5725-2025 | 《坠落防护安全网》 | 现行 | 是 | 一类 | 脚手架工程

## 章节审查配置
章节编码 | 依赖章节编码 | 知识库引用 | 人工提示词 | 图审核启用 | 有无图 | 图种类 | 图内容
1.1 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有本项目工程概况及脚手架工程概况、脚手架的类型、搭设区域及搭设高度。核对是否含有工程及周边环境情况描述、脚手架地基基础承载力情况。核对是否明确属于危险性较大的分部分项工程还是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。若无工程及周边环境情况描述、缺乏脚手架基础地基承载力描述，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可。注意落地式脚手架高度超过24m时属于危大工程，超过50m时属于超危大工程。
1.2 |  |  | 核对是否含有本工程施工总体平面布置图及使用脚手架区域的结构平面图、立（剖）面图，塔吊及施工升降机布置图等。施工总体平面布置图中需标明拟搭设脚手架、拟建建筑物、通道、塔机的回转半径、覆盖范围等，平面图及立（剖）面图中需明确间距、步距、扫地杆、剪刀撑、垫板等。若无施工现场布置图，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可 | 是 | 有 | 施工总平面布置图 | 核对平面布置图是否完整标注脚手架、临建、通道等要素
1.3 |  |  | 核对是否明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期）,脚手架工程搭设日期及拆除日期。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
1.4 |  |  | 核对是否描述施工地的气候特征和季节性天气。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
1.5 |  |  | 核对是否明确风险因素辨识及脚手架体系安全风险分级。同时需对照风险逐条写出针对性的应对管控措施，若无施工风险辨识、风险分级及相应的风险管控措施方案，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
1.6 |  |  | 核对五大责任主体单位信息是否齐全。注意设计单位和施工单位可以为同一家。施工单位和总承包单位的概念相同。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
2.1 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有落地脚手架工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、地方性文件、标准、规范，且是否齐全。是否含有高处作业、临时用电、消防安全技术规范。同时核对法律法规、规范、标准对应的发文号是否为现行最新。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
2.2 |  |  | 核对内容中是否含有施工合同与岩土工程勘察文件、施工图纸等字样。无需详细展开，只需要含有这些文字就行。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
2.3 |  |  | 核对是否含有施工组织设计。无需对施工组织设计进行展开，只要有施工组织设计这几个字就行
3.1 |  |  | 核对是否含有脚手架工程的施工进度安排，具体到细致的进度安排，包括地基处理、搭设、拆除等。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
3.2 |  |  | 核对是否含有脚手架选用材料的规格型号及所用设备的规格型号，材料和设备的数量及材料和设备进退场时间计划安排。若无材料与设备计划表，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
3.3 |  |  | 核对劳动力计划人员及工种是否与6.3、6.4人员是否相一致。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
4.1 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否明确脚手架类型、脚手架搭设参数，脚手架立杆地基基础承载力情况、脚手架架体及连墙件设计等技术参数，动力设备的选择与设计参数等技术参数。同时需明确纵横杆的间距、步距、搭设高度，脚手架底部垫板情况，连墙件的固定方式、设置参数，落地脚手架外立面剪刀撑的设置情况。同时检查关键技术参数是否符合知识库中规范的技术要求。若采用禁止的设备和材料，则为严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出，序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可。该节中的技术参数应与1.2节一致，材料及设备技术参数应与3.2节一致。
4.2 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有脚手架搭设、使用及拆除工艺流程。若未明确施工工艺，则属于严重缺陷，如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
4.3 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 请检查是否含有脚手架搭设方法及操作要求、具体的构造措施（如剪刀撑、周边拉结、基础设置及排水措施等）、安全防护设置要求、脚手架拆除方法及操作要求等。 以下内容若未明确，则属于严重缺陷： ①超过50米落地脚手架无架体卸荷措施。 如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。 同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
4.4 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有脚手架主要材料进场质量检查要求（主要材料进场的直径、壁厚、裂纹、安全网的阻燃情况），阶段检查项目及内容，搭设情况是否符合规范要求（杆件的间距、步距、扫地杆、扫地杆等）。同时核对检查要求是否符合知识库中规范的技术要求。 同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
5.1 |  |  | 核对是否含有安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。若无组织保障措施，则为严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
5.2 |  |  | 核对是否包含安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。（①施工中若涉及高处作业、临时用电、地下水、有限空间作业、毗邻建筑物道路管线防护以及其他重大施工风险防护的，应在安全保证措施中写明相应的安全技术保证措施，否则属于严重缺陷；②质量技术保证措施中，应对照主要工程施工内容，分析容易出现技术质量问题的地方，制定相应质量保证措施。③季节性施工保证措施中应结合施工所在处的季节实际情况来写，包括冬期、雨季、夏季、大风等）。如无技术保障措施，则为严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
5.3 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有监测组织机构，监测范围、监测项目（如架体稳定性）、监测方法、监测频率、预警值及控制值、巡视检查、信息反馈，监测点布置图等。若无监测监控措施则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。 。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
六 |  |  | 若无施工管理及作业人员配备和分工、安全职责（含施工管理人员、专职安全生产管理人员、建筑施工特种作业人员和其他作业人员），属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。
6.1 |  |  | 核对是否含有管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
6.2 |  |  | 核对是否含有专职安全生产管理人员名单及岗位职责，须有安全生产考核合格证书，涉及到机械作业的，需持有安C1证。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
6.3 | 3.3 |  | 请检查是否含特种作业人员名单及岗位职责。须有特种作业证书，证书数量应与3.3节中的劳动力计划数量相一致。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
6.4 |  |  | 核对是否含有其他人员的名单及岗位职责，其他人员的数量应与3.3节中的劳动力计划中其他人员数量相一致。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
7.1 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否根据施工工艺明确相关验收标准及验收条件。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
7.2 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有具体验收程序，是否含有验收人员组成（建设、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人），具体人员组成及专家数量应满足“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”文件中的要求。。注意如果该脚手架工程高度不超过50m，则为危大工程，则不需要5名专家论证，不需要专家论证的如写出了专家论证，请指出。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
7.3 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有进场钢管、扣件材料质量验收内容、脚手架基础验收内容、架体构造验收内容、连墙件验收内容、外立面剪刀撑验收内容、安全防护验收内容等全部验收项目。若无关键工序检验与验收要求，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
8.1 |  |  | 核对是否含有应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程、联系方式等。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
8.2 |  | 知识库:脚手架工程 tag:落地脚手架 | 核对是否含有涉及现场实际情况的应急事件（如坍塌、高空坠落、机械伤害、触电伤亡事故等）及其应急处置措施内容。若无应急事件的应急处置措施，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
8.3 |  |  | 核对是否含有医院信息，包括医院名称、应急通信联络电话、联络人、路线。路线方面，如果含有体现路线的附图也可以。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可 | 是 | 有 | 路线图 | 检查是否有救援路线图
8.4 |  |  | 核对是否含有应急物资（例如医疗器材、照明器材、通讯器材、交通工具、灭火器材、应急设备），是否写明物资数量。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
9.1 | 1.1、1.2、4.1 |  | 核对是否含有受弯构件的强度和连接扣件的抗滑移、立杆稳定性、连墙件的强度、稳定性和连接强度；落地架立杆地基承载力等内容；重点检查架体基本参数是否满足规范、标准要求；设计和计算若不符合强制性规范要求，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可
9.2 |  |  | 核对是否含有脚手架平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑布置），脚手架基础节点图，连墙件布置图及节点详图，塔机、施工升降机及其他特殊部位布置及构造图等等。若无以上施工图纸，则属于重大缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。

## 知识库
条目ID | 知识库名称 | TAG信息 | 内容引用 | 摘要说明 | 是否启用 | 备注
KB_001 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知
KB_002 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 住房和城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》的通知
KB_006 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
KB_007 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011
KB_008 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
KB_009 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011
KB_010 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
KB_011 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
KB_012 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《施工脚手架通用规范》GB55023-2022
KB_013 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》T/CECS 699-2020
KB_014 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《钢管脚手架扣件》GB/T 15831-2023
KB_015 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《钢板冲压扣件》GB24910-2010
KB_016 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 《坠落防护安全网》GB5725-2025
KB_017 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 危险性较大的分部分项工程安全管理规定 建设部第37号令
KB_018 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、 设备和材料淘汰目录（第一批）
KB_019 | 脚手架工程 | 落地脚手架 | 房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）